## Sheet1
No. | Task | Sub-Task | Manhours | Start Date | End Date | Comments
1 | Infrastructura
1.1 |  | Create model according to the sql scripts | 1 | 23.07.2014 | 23.07.2014
1.2 |  | Generate test data | 3 | 23.07.2014 | 23.07.2014
1.3 |  | Customize persistence infrastructure. Entity Framework will be used for development purposes (for integration only repository call will be replaced) | 5 | 24.07.2014 | 25.07.2014 | Query from DB
2 | Fiecare punct de interes trebuie marcat (desenat) in functie de tipul de consumator
2.1 |  | Create map markers for each consumer type | 15 | 25.07.2014 | 29.07.2014
2.2 |  | Implement marker clusters (Depending on the number of markers for displayed map area they will be hidden in a cluster till user zooms in ) | 3 | 30.07.2014 | 30.07.2014
3 | Sa avem o legenda cu ce reprezinta fiecare desen de pe harta
3.1 |  | Create table for map item representation | 3 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | In tabela pentru tipul de consumator de adaugat MapType
4 | Trebuie desenate liniile de energie electrica aeriana (traseu) si marcate
4.1 |  | Create map markers for each check point of the electric wire | 20 | 01.08.2014 | 06.08.2014
4.2 |  | Implement marker clusters (Depending on the number of markers for displayed map area they will be hidden in a cluster till user zooms in ) | 4 | 07.08.2014 | 07.08.2014
5 | La hover peste un consumator trebuie sa apara un pop-up cu detalii live legate de consumator si un mic grafic de energie (pe right click vom avea o tabela separata in care sa tinem toate link-urile cu placeholdere - by Andreea)
5.1 |  | Get and Display consumer image | 3 | 08.08.2014 | 08.08.2014
5.2 |  | Build a table of required links | 9 | 09.08.2014 | 11.08.2014 | De creat tabela cu link-uri in DB
6 | Pe click dreapta peste un consumator sa se deschida un meniu cu posibilitatea de a alege un raport sau vizualizarea unei scheme monofilare pentru zona in care se afla consumatorul
6.1 |  | Implement redirect to the tabs with desired info from reference links. Redirect is specific to Kendo UI provided tab management helpers | 4 | 12.08.2014 | 12.08.2014
Total |  |  | 70